佛山市高明区人民医院国家三级公立医院绩效考核辅导提升服务项目

内容及需求

1. 项目名称

佛山市高明区人民医院国家三级公立医院绩效考核辅导提升服务项目

1. 项目预算金额

￥970,000元

1. 采购数量

1项

1. 服务需求

1.对我院进行前期调研分析，得出我院国家三级公立医院绩效考核提升工作策略报告。内容包含但不限于我院目前国家三级公立医院绩效考核指标（含CMI指标）现状与政府相关要求的差距；设立我院国家三级公立医院绩效考核指标（含CMI指标）的改进目标（年度目标、季度目标）；给出我院国家三级公立医院绩效考核（含CMI指标）改进的院级工作建议、管理部门工作建议、临床科室工作建议及服务的工作计划。

2.协助我院完善国家三级公立医院绩效考核提升管理组织架构，分解指标（含CMI指标）管理责任至医院各部门。

3.国家三级公立医院绩效考核相关专家到院进行培训。

4.协助我院梳理国家三级公立医院绩效考核指标统计口径，完善我院国家三级公立医院绩效考核数据统计体系。

5.根据我院实际情况修订国家三级公立医院绩效考核（含CMI指标）提升工作奖惩制度，协助制度实施。

6.全面跟踪我院三级公立医院绩效考核指标值及CMI值的变化趋势，如有异常，及时调研变动原因，指导整改。

7.指导填报2023年国家三级公立医院绩效考核数据（含广东省三级公立医院绩效考核数据）。

8.深入职能部门及临床科室辅导，指导病案首页书写及业务发展方向。

9.到院现场指导时间不少于90人次\*日，持续线上指导。

五、保密要求

详见保密协议。

六、服务时效要求

项目自签订合同之日起，有效期为一年。

七、付款方式

1.签定合同后，10个工作日内支付合同价的30%，进场开展工作；

2.我院2023年7-12月国家三级公立医院绩效考核80%的指标（其中国家三级公立医院绩效考核计分指标不得少于20个）及CMI值对比2023年1-6月数据均正向发展，则支付合同价30%。

3.我院2024年1-6月国家三级公立医院绩效考核80%的指标（其中国家三级公立医院绩效考核计分指标不得少于20个）及CMI值对比2023年7-12月数据均正向发展，则支付合同价30%。

4.辅导服务结束后，我院2023年国家三级公立医院绩效考核总分较2021年提升10分及以上、CMI值提升，则支付合同价10%。