药物临床试验机构备案第三方服务项目

院内采购公告

一、项目名称：药物临床试验机构备案第三方服务

二、服务内容：自2019年12月起，国家药物临床试验机构由以前的注册制转为备案制，采用线上备案+现场检查的形式，通过标准更加严格。为保证我院相关临床专业科室国家局备案通过率，需第三方机构提供国家局备案相关的技术工作。

三、采购预算：37万元

四、服务期：自合同签订生效起，完成目标为止。

五、资金来源：自有资金

六、采购方法：院内采购

七、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

3、投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，有与本项目相适应的专业技术、管理和服务人员，有项目实施能力的企业；

4、本项目不接受联合体投标。

八、投标时间、地点

1、报名截止时间：2024年  4  月 26   日 12:00

投标资料投递地址：高明区人民医院门诊八楼招标采购办公室

联系电话：0757-8826 9916         监督投诉电话：0757-88828698

（需准备5份，1份正本加盖相应公司公章，4份副本）

2、开标时间：2024年 4  月  26  日 15:00

3、开标地点：高明区人民医院门诊八楼电教室

评标时无需供应商到场

九、资格性文件：

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法人代表授权书：

（3）投标承诺函

（4）授权代理人身份证复印件（第二代身份证证、双面）

十、评审方法：综合评分法，由我院纪检办公室抽专家评选，得分最高者推荐为成交候选人。

- 采购需求清单

| 序号 | 项目名称 （完成时间） | 服务内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 1.制定临床试验机构备案项目管理计划，开项目启动会。 2.日常工作跟进。 |  |
| 2 | GCP/伦理培训 （5月31日前） | - 组织专家到院开展专场GCP培训并获取GCP证书（广东省药学会临床试验专委会）（100份GCP证书）。 |  |
|  |  | - 协助完成伦理审查培训并获取机构建设所需的全部伦理审查证书。 |  |
| 3 | 药物临床试验质量管理体系 （5月31日前） | 临床试验运行管理制度、仪器设备管理制度、人员培训制度、合同管理制度、经费管理制度、临床质量管理制度、临床试验资料档案管理制度、临床试验药物管理制度、药物临床试验应急预案。 |  |
| 4 | 药物临床试验管理制度和标准操作规程 （5月31日前） | 协助制度、SOP等管理体系建立（SOP清单），编制符合医院特色的整套体系文件及其他相关管理制度，适时更新完善。 |  |
| 5 | 制度体系建设 （5月31日前） | 药物临床试验机构制度体系建设。 |  |
|  |  | - 临床试验伦理委员会制度体系建设。 |  |
|  |  | - 两个药物专业科室（肿瘤、肾内）制度体系建设。 |  |
|  |  | - 所有制度、规范、操作、标准、应急预案等。 |  |
|  |  | - 专人跟进制度建设情况，搜集反馈问题。 |  |
|  |  | - 根据院方意见，修改制度文件，完善制度本地化建设。 |  |
| 6 | 培训体系建设 （7月1日前） | - 制度培训体系 | - 药物临床试验机构办基础培训。 |
|  |  |  | - 伦理委员会相关培训。 |
|  |  |  | - 专业科室制度的基础和强化培训。 |
|  |  |  | - 负责对医院相关人员进行专业文档撰写培训并指导编写。 |
|  |  | - 法规培训 | - 备案服务期间更新的法规政策培训。 |
|  |  | - 迎检培训 | - 备案迎检前培训及现场预检查。 |
| 7 | 场地设施建设 （7月1日前） | 提供《临床试验机构场地设施建设意见》及《临床试验机构建设硬件采购清单建议》，协助院方确定硬件采购。 |  |
|  |  | 协助确定场地规划，确定场地符合 GCP 建设要求,完成场地设施建设。 |  |
| 8 | 第三方评估 （7月1日前） | 现场核查演练，协助整改。邀请第三方评估（广东省药学会临床试验专委会）现场评估并出评估报告。 |  |
| 9 | 备案注册 （7月10日前） | 临床试验伦理委员会在“医学研究登记备案信息系统”中备案。 |  |
|  |  | 药物备案系统注册备案。 |  |
|  |  | - 提供备案资料要求文件，协助准备备案所需资料，解答备案疑问。 |  |
| 10 | 迎检资料整理（8.31日前） | 提供需要准备的迎检资料清单及模板，核查前准备、现场布置、机构和专业伦理汇报 PPT 等。 |  |
| 11 | 省局检查 （8.31日前） | 组织医院各申报专业完成现场检查的全部准备工作，协助检查前后安排及整改工作，协助完成整改报告。 |  |
| 12 | 临床试验项目孵化 | 机构宣传、协助引进备案后临床试验项目孵化等。 |  |
| 13 | PI资质培训（9.30日前） | - 协助联系可进修单位，提供《进修医院调研记录表》、《进修医院推荐表》。 |  |
|  |  | - 推荐可进修的医院，沟通协助进修医院的时间，可进修医院科室项目。 |  |
| 14 | 临床试验管理系统（10.31日前） | - 提供管理软件，协助安装、调试、培训，同时应保证医院在使用软件时所有信息不外泄，提供相应的信息安全保证责任声明。 |  |

四、其它要求

1、供应商须委派专人负责本项目推进，服务团队专业技术人员不少于3人。

2、本项目实施过程中成交供应商服务团队能按需提供现场服务，提供专业咨询和解决方案，提高决策及执行效率。

3、成交供应商协助完成临床试验机构筹建工作、不少于2个药物专业的备案准备工作。

★4、通过省局检查后，在国家药监局网站可查询到本院备案通过相关信息，视为药物临床试验机构备案成功。

5、备案成功后，院方预留10%的尾款，2024年内供应商须完成至少1个药物临床试验项目输送，并对整个试验的管理流程给予一对一的全程免费指导。

★6、服务期：2024年9月30日前在省局备案网上查询到备案通过。成交供应商应确保在2024年9月30日前完成本次备案咨询服务;并对首个临床试验项目的管理流程给予指导，服务期至首个临床试验项目结束日。

7、对本项目取得批复后，后期运营过程中存在的GCP项目相关问题，给予建议。

8、其他质量保证措施。成交供应商应当为院方提供技术援助电话，1小时内解答院方遇到的问题，电话咨询不能解决的，供应商应当在24小时内采取响应措施，派出专业人员进行技术支持。

五、商务需求

（一）报价要求

1、本项目服务费采用包干制，供应商报价应包括标的服务清单及其它要求的全部费用，报价以人民币为货币单位，单价、小计和总价应清楚表达。应包括服务成本、法定税费和企业的利润等涵盖服务需求内容的所有费用，由供应商根据文件所提供的资料自行测算报价。一经成交，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2、本项目由成交供应商负责文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果成交供应商在签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

3、成交供应商不得以任何方式转包本项目。

（二）完工地点：采购人指定地点

（三）实施服务范围：佛山市高明区人民医院

（四）完工期：2024年9月30日前在省局备案网上查询到备案通过

（五）付款方式

1、具体付款方式：

①签订合同后付款20%；

②GCP/伦理培训及伦理备案完成后付款20%；

③省局检查通过后付款30%；

④网站查询到通过信息后付款20%。

⑤成功完成1个项目资源引进后付款10%。

2、本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，供应商必须在项目规定时间截点内完成。成交供应商需提交以下资料：

①合同及使用科室验收同意书；

②成交供应商开具的正式发票，加盖发票专用章，发票抬头应与中标人一致。

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 10 |
| 1、综合评分法中的价格分统一根据投标人的降价幅度进行评分,即以投标产品的控制价为基准,每降低1万得1分，不足1万的部分不计分，最高可得10分。 |  |  |  | 专家打分 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 15 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 同类项目业绩 | 5 | 评审内容： 投标人自2020年1月1日至本项目招标公告发布之日，具有本项目同类业绩经验。 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审： 提供合同关键页【或中标（成交）通知书或临床机构出具的服务证明文件等】及完成备案证明文件复印件加盖供应商公章，提供医院级别证明（官网相关信息截图等证明）（总分最高为5分） - 三级综合医院药物临床试验备案服务，每提供1个得1分，最高得5分。 - 二级综合医院或三级专科医院药物临床试验备案服务，每提供1个得0.5分，最高得4分。 - 二级专科医院医院药物临床试验备案服务，每提供1个得0.2分，最高得3分。 | 专家打分 |
| 2 | 合理的个性化建议 | 10 | 评审内容： - 根据投标人提供的合理化建议，包括针对采购人目前情况提出对备案影响较大的潜在隐患或需关注解决的个性化问题及解决办法的建议。 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审： - 提出1个关注问题及解决办法的建议，解决办法思路清晰、完整、合理、对备案评审有帮助并可采纳的，得2分，每增加一个得2分，最高得10分； |  |
| 三、技术部分 |  |  |  | 75 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 技术培训 | 15 | 评审内容： 投标人应编制详细、可行、合理的技术培训方案，培训方案应包括时间、方式等。内容包括GCP证书培训及备案筹建期对机构、伦理、专业科室等相关科室进行法律法规、SOP制度流程标准应急演练等文件培训、机构申报及运行的相关培训及师资安排等。 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审： - 1.培训方案（满分8分） - ①培训方案所包含的培训方式及次数师资等要点齐全、内容与要点相符、内容详实、各要点内容之间关联性强，逻辑清晰，可操作性强的得 8分； - ②方案所包含的培训方式及次数要点较齐全、内容与要点较相符，内容相对简略，具有可操作性的得4 分； ③方案所包含的培训方式及次数要点基本齐全，内容与要点较相符，内容相对简略，可操作性一般的得 1分； ④提供的方案不齐全或不符合本项目需求的或未提供的不得分。 - 2.培训师资（满分5分，除GCP基本证书的其他培训如制度流程等培训的师资） - ①师资含国家级专家或GCP检察员参加的，得5分。 - ②师资为省级专家或GCP检察员参加的，得3分。 - ③师资为市级专家或GCP检察员参加的，得1分。 - （注：提供师资有效证明） - 3.持续培训（满分2分） - 备案后一年内如有法规更新等，承诺线上或线下培训并协助制度文件更新培训的，得2分。无持续培训承诺的不得分。 | 专家打分 |
| 2 | 技术团队情况 | 5 | 评审内容： 供应商须委派专人负责本项目推进，服务团队专业技术人员不少于3人。投标人须提供聘书复印件或人员培训资格证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供材料不全的不得分。 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审： 1．项目负责人：投标人拟安排的项目负责人自2020年1月1日之后具有本项目同类项目业绩经验（提供相应合同或医院盖章证明），每个得0.5分，最高得3分。 2．项目团队成员：投标人拟安排的项目团队成员自2020年1月1日之后均具有本项目同类项目业绩经验（提供相应有效证明文件），半数及以下有经验得1分，半数以上有经验得1.5分，全部有经验2分。 注：本项目的项目负责人仅为一人承担；相同人员不得在其他人员评分项中重复得分。 | 专家打分 |
| 3 | 项目重点 | 10 | 评审内容： 投标人须针对本项目的需求及服务内容提供对项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，内容包括：项目重点难点分析准确全面；具有针对性及较强可操作性的解决方案；应对措施及相关合理化建议。 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审: 提出合适的重点难点问题，并对项目的重难点分析透彻，应对措施以及相关建议合理可行，针对性和可操作性强，可采纳的的最高得2分，每增加一个得2分，最高得10分。 | 专家打分 |
| 4 | 项目规 划 | 15 | 评审内容： 投标人应按照服务需求清单中的内容逐条描述并编制详细、可行、合理的服务方案，方案内容包括但不限于：人员架构搭建；硬件设施建设；制度SOP体系建设；协助联系PI进修、培训方案及次数；备案资料提交、验收评估，管理系统软件应用等。提供的项目规划方案（包含进度安排、阶段目标、工期、人员安排等） 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审: - 1.方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、内容详实、各要点内容之间关联性强，逻辑清晰，可操作性强的得 15分； - 2.方案所包含的要点较齐全、内容与要点较相符，内容相 对简略，具有可操作性的得10 分； 3.方案所包含的要点基本齐全，内容与要点较相符，内容相对简略，可操作性一般的得 5分； 4.提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。 | 专家打分 |
| 5 | 项目管理服务 | 25 | 评审内容： 投标人提供的项目管理服务内容，包括但不限于：如协助临床试验项目推荐、项目管理等方面进行评审。 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审： - 承诺为采购人完成项目推荐引进，提供《承诺书》加盖供应商公章。 - ①承诺2024年完成≧50万金额项目引进的得25分。 - ②承诺2024年完成≧40万金额项目引进的得15分。 - ③承诺2024年完成≧30万金额项目引进的得5分。 ④承诺2024年完成≧1个项目引进但无明确具体金额的得2分。 | 专家打分 |
| 6 | 项目宣传服务 | 5 | 评审内容： 投标人提供的项目管理服务内容，包括但不限于：如协助临床试验机构宣传、项目推荐、项目管理、承办或自行组织开展交流会促进医企合作活动的等方面进行评审。 评审小组根据各投标人的具体内容进行评审： - 近5年有承办或自行组织开展交流会促进医企合作活动，参会医企数量各≧60家，提供一个证明得2.5分，最高得5分。 - 2.近5年有承办或自行组织开展交流会促进医企合作活动，参会医企数量各≧40家，提供一个证明得1.5分，最高得4.5分。 3.近5年有承办或自行组织开展交流会促进医企合作活动，参会医企数量各≧20家，提供一个证明得1分，最高得4分。 注：提供交流会红头文件或议程、成果或其他有效证明文件并加盖供应商公章。 |  |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。